## PRODUCT BACKLOG
PRODUCT BACKLOG
ID | Feature | Category | Priority | Sprint 1 | Sprint 2 | Sprint 3
1 | De gebruiker kan recepten weergeven | User | Must |  | To do
2 | De gebruiker kan filteren op recepten | User | Must |  | To do
3 | De gebruiker kan zich registreren op de app | User | Must |  |  | To do
4 | De gebruiker kan een specifiek recept opzoeken op basis van naam | User | Must |  | To do
5 | De gebruiker kan inloggen met zijn/haar inloggegevens | User | Must |  |  | To do
6 | De gebruiker kan navigeren tussen pagina's | User | Must | Done
7 | De gebruiker kan recepten vinden op basis van ingredienten | User | Should |  |  | To do
8 | De geregistreerde gebruiker kan recepten beoordelen als extra functie | User | Should
9 | De geregistreerde gebruiker kan recepten opslaan als extra functie | User | Should
10 | De geregistreerde gebruiker kan recepten toevoegen als extra functie | User | Should
11 | De administrator kan toegevoegde recepten goedkeuren of afwijzen als extra functie | User | Should
12 | De applicatie geeft aan de hand van bookmarks bepaalde recepten weer | System | Should |  |  | To do
13 | De applicatie moet op meerdere platforms gedraait kunnen worden (PC en mobiel) | System | Must |  |  | To do
14 | Connectie tussen applicatie en database opzetten | System | Must |  | To do
15 | Database aanmaken met benodigde gegevens | System | Must |  | To do
16 | Framework en programmeertaal bepalen | System | Must | Done
17 | Frameworks installeren | System | Must | Done
18 | Class diagram maken van de applicatie | System | Must | Done

## Sprint 1
SPRINT 1 BACKLOG
ID | User story | Priority | Time Estimation | Tasks | Acceptance criteria
16 | Als ontwikkelaar wil ik de framework en programmeertaal bepalen, zodat ik weet hoe ik te werk ga. | Must | 2 | 1. Onderzoek naar frameworks. 2. Overweging MonoGame en Xamarin 3. Tutorials bekijken van frameworks | 1. Een goed onderbouwde keuze van een framework en programmeertaal.
17 | Als ontwikkelaar moet ik de frameworks installeren, zodat ik er de app mee kan ontwikkelen. | Must | 2 | 1. Installeren van benodigde onderdelen 2. Testen van de geinstalleerde onderdelen | 1. Er zijn geen errors. 2. Klaar om te starten met coderen
18 | Als ontwikkelaar wil ik een class diagram maken van de applicatie, zodat ik kan zien hoe het systeem is opgebouwd | Must | 6 | 1. Losse componenten maken 2. De relaties tussen de componenten leggen 3.Componenttest uitvoeren 4. Integratietest uitvoeren | 1. Class diagram geeft een goed overzicht van de opbouw van de applicatie 2. Testen zijn succesvol uitgevoerd
6 | Als gebruiker wil ik navigeren tussen pagina's, zodat ik alle pagina's kan bezoeken. | Must | 4 | 1. Losse pagina's maken 2. De connectie tussen de pagina opzetten 3.Buttons maken | 1. Alle pagina's zijn makkelijk bereikbaar voor de gebruiker

## Sprint 2
SPRINT 2 BACKLOG
ID | User story | Priority | Time Estimation | Tasks | Acceptance criteria
1 | Als gebruiker wil ik een recept kunnen weergeven, zodat ik meer gegevens kan verkrijgen over het desbetreffende recept. | Must | 2 | 1. Knopjes maken om recept te kiezen. 2. Recepten visueel afbeelden. | 1. De gebruiker kan de recepten zien. 2. De gebruiker kan gegevens de recepten weergeven.
2 | Als gebruiker wil ik filteren op recepten, zodat ik alleen recepten wil zien waar ik op zoek ben. | Must | 3 | 1. Een filterfunctie maken. | 1. De gebruiker kan de recepten filteren op categorie.
4 | Als gebruiker wil ik een specifiek recept opzoeken op basis van naam, zodat ik snel een recept kan vinden. | Must | 3 | 1. Een zoekfunctie maken. | 1. De gebruiker kan zoeken op een specifiek recept.
17 | Als ontwikkelaar wil ik een database aanmaken met benodigde gegevens, zodat data opgeslagen wordt. | Must | 5 | 1. Database installeren. 2. Gegevens en tabellen invoeren. | 1. Er is een functionele database 2. De database bevat een tabel voor geregistreerde gebruikers. 3. De database bevat een tabel voor beoordelingen en tabel bladwijzers van geregistreerde gebruikers. 4. De database bevat een tabel voor recepten met tenminste Ingredienten, een beschrijving en bereidingswijze.
18 | Als ontwikkelaar wil ik een connectie tussen applicatie en database opzetten, zodat het systeem de gegevens op kan vragen. | Must | 3 | 1. Een functie maken om de app te verbinden met de database. 2. Een API maken. 3.Database structuur ontwerpen. | 1. De app kan informatie halen uit de database.

## Sprint 3
SPRINT 3 BACKLOG
ID | User story | Priority | Time Estimation | Tasks | Acceptance criteria
3 | Als gebruiker wil ik me registreren, zodat ik beschik over een eigen account. | Must | 4 | - Gebruikersgegevens opslaan in de database. - Formulier maken. - Validatie van persoonsgegevens. | - Een gebruiker kan zich niet met een ongeldige email registreren. - Een gebruiker kan zich niet met een niet-nederlandse nummer registeren.
5 | Als gebruiker wil ik inloggen, zodat ik gebruik kan maken van de extra functies. | Must | 2 | - Validatie van inloggegevens. - Robuustheidscheck. | - Een gebruiker kan inloggen met geldige inloggegevens. - Een gebruiker krijgt een melding als hij/zij verkeerde gegevens invoert.
7 | Als ontwikkelaar wil ik dat de applicatie op meerdere platforms gedraait kan worden, zodat de app gebruikt kan worden door verschillende soorten gebruikers. | Should | 3 | - Maak een passende layout voor beide platforms. - Maak de app compatibel met beide platforms. | - De applicatie crasht niet bij beide platformen. - De layout van beide platformen zijn soortgelijk. - De logica die gebruikt wordt op beide platformen is hetzelfde.
12 | Als gebruiker wil ik een recept kunnen opzoeken op basis van ingredienten, zodat ik recepten kan vinden met ingredienten die ik lekker vind. | Should | 3 | - Maak een functie om te zoeken op ingredienten. - Haal de juiste recepten uit de database. | - De gebruiker kan recepten vinden op basis van ingredienten.
13 | Als gebruiker wil ik aan de hand van mijn beoordelingen voorgestelde recepten zien, zodat ik recepten zie waar ik geinteresserd in ben. | Must | 4 | - Sla de beoordelingen van gebruikers op. - Maak een functie die passende recepten vindt per gebruiker. | - De gebruiker krijgt relevante recepten, aan de hand van zijn/haar beoordelingen.