## PRODUCT BACKLOG
PRODUCT BACKLOG
ID | Feature | Category | Priority | Sprint 1 | Sprint 2 | Sprint 3
1 | De gebruiker kan recepten weergeven | User | Must |  | To do
2 | De gebruiker kan filteren op recepten | User | Must |  | To do
3 | De gebruiker kan zich registreren op de app | User | Must |  |  | To do
4 | De gebruiker kan een specifiek recept opzoeken op basis van naam | User | Must |  | To do
5 | De gebruiker kan inloggen met zijn/haar inloggegevens | User | Must |  |  | To do
6 | De gebruiker kan navigeren tussen pagina's | User | Must | Done
7 | De gebruiker kan recepten vinden op basis van ingredienten | User | Should |  |  | To do
8 | De geregistreerde gebruiker kan recepten beoordelen als extra functie | User | Should
9 | De geregistreerde gebruiker kan recepten opslaan als extra functie | User | Should
10 | De geregistreerde gebruiker kan recepten toevoegen als extra functie | User | Should
11 | De administrator kan toegevoegde recepten goedkeuren of afwijzen als extra functie | User | Should
12 | De applicatie geeft aan de hand van bookmarks bepaalde recepten weer | System | Should |  |  | To do
13 | De applicatie moet op meerdere platforms gedraait kunnen worden (PC en mobiel) | System | Must |  |  | To do
14 | Connectie tussen applicatie en database opzetten | System | Must |  | To do
15 | Database aanmaken met benodigde gegevens | System | Must |  | To do
16 | Framework en programmeertaal bepalen | System | Must | Done
17 | Frameworks installeren | System | Must | Done
18 | Class diagram maken van de applicatie | System | Must | Done

## Sprint 1
SPRINT 1 BACKLOG
ID | User story | Priority | Time Estimation | Tasks | Acceptance criteria
16 | Als ontwikkelaar wil ik de framework en programmeertaal bepalen, zodat ik weet hoe ik te werk ga. | Must | 2 | 1. Onderzoek naar frameworks. 2. Overweging MonoGame en Xamarin 3. Tutorials bekijken van frameworks | 1. Een goed onderbouwde keuze van een framework en programmeertaal.
17 | Als ontwikkelaar moet ik de frameworks installeren, zodat ik er de app mee kan ontwikkelen. | Must | 2 | 1. Installeren van benodigde onderdelen 2. Testen van de geinstalleerde onderdelen | 1. Er zijn geen errors. 2. Klaar om te starten met coderen
18 | Als ontwikkelaar wil ik een class diagram maken van de applicatie, zodat ik kan zien hoe het systeem is opgebouwd | Must | 6 | 1. Losse componenten maken 2. De relaties tussen de componenten leggen 3.Componenttest uitvoeren 4. Integratietest uitvoeren | 1. Class diagram geeft een goed overzicht van de opbouw van de applicatie 2. Testen zijn succesvol uitgevoerd
6 | Als gebruiker wil ik navigeren tussen pagina's, zodat ik alle pagina's kan bezoeken. | Must | 4 | 1. Losse pagina's maken 2. De connectie tussen de pagina opzetten 3.Buttons maken | 1. Alle pagina's zijn makkelijk bereikbaar voor de gebruiker

## Sprint 2
SPRINT 2 BACKLOG
ID | User story | Priority | Time Estimation | Tasks | Acceptance criteria
1 | Als gebruiker wil ik de recepten weer kunnen geven, zodat ik alle recepten kan zien. | Must | 2 | 1. Knopjes maken om recept te kiezen. 2. Recepten visueel afbeelden | 1. De gebruiker kan de recepten zien 2. De gebruiker kan uit de recepten kiezen
2 | Als gebruikerwil ik filteren op recepten, zodat ik alleen recepten wil zien waar ik op zoek ben. | Must | 3 | 1. Een filterfunctie maken | 1. De gebruiker kan filteren op recepten
4 | Als gebruiker wil ik een specifiek recept opzoeken op basis van naam, zodat ik snel een recept kan vinden. | Must | 3 | 1. Een zoekfunctie maken | 1. De gebruiker kan zoeken op een specifiek recept
17 | Als ontwikkelaar wil ik een database aanmaken met benodigde gegevens, zodat data opgeslagen wordt. | Must | 5 | 1. Database installeren 2. Gegevens en tabellen invoeren | 1. Er is een functionele database 2. Ingredienten zijn toegevoegd
18 | Als ontwikkelaar wil ik een connectie tussen applicatie en database opzetten, zodat het systeem de gegevens op kan vragen. | Must | 3 | 1. Een functie maken om de app te verbinden met de database 2. Een API maken 3.Database structuur ontwerpen | 1. De app kan informatie halen uit de database

## Sprint 3
SPRINT 3 BACKLOG
ID | User story | Priority | Time Estimation | Tasks | Acceptance criteria
3 | Als gebruiker wil ik me registreren, zodat ik beschik over een eigen account. | Must | 4 | - Gebruikersgegevens opslaan in de database - Formulier maken - Validatie van persoonsgegevens. | - Een gebruiker kan zich niet met een ongeldige email registreren - Een gebruiker kan zich niet met een niet-nederlandse nummer registeren
5 | Als gebruiker wil in inloggen, zodat ik gebruik kan maken van de extra functies. | Must | 2 | - Validatie van inloggegevens - Robuustheidscheck | - Een gebruiker kan inloggen met geldige inloggegevens - Een gebruiker krijgt een melding als hij/zij verkeerde gegevens invoert
7 | Als ontwikkelaar wil ik dat de applicatie op meerdere platforms gedraait kan worden, zodat de app gebruikt kan worden door verschillende soorten gebruikers. | Should | 3 | - Maak een passende layout voor beide platforms - Maak de app compatibel met beide platforms | - De applicatie crasht niet bij beide platformen - De layout van beide platformen zijn soortgelijk
12 | Als gebruiker wil ik een recept kunnen opzoeken op basis van ingredienten, zodat ik recepten kan vinden met ingredienten die ik lekker vind. | Should | 3 | - Maak een functie om te zoeken op ingredienten - Haal de juiste recepten uit de database | - De gebruiker kan recepten vinden op basis van ingredienten
13 | Als gebruiker wil ik aan de hand van mijn bookmarks voorgestelde recepten zien, zodat ik recepten zie waar ik geinteresserd in ben. | Must | 4 | - Sla de bookmarks van gebruikers op - Maak een functie die passende recepten vindt per gebruiker | - De gebruiker krijgt relevante recepten, aan de hand van zijn/haar bookmarks