## PRODUCT BACKLOG
PRODUCT BACKLOG
ID | Feature | Priority | Sprint 1 | Sprint 2 | Sprint 3
0 | De gebruiker kan recepten kiezen | Must |  | To do
1 | De gebruiker kan recepten beoordelen | Must |  | To do
2 | De gebruiker kan recepten opslaan | Must
3 | De gebruiker kan filteren op recepten | Must |  | To do
4 | De gebruiker kan zich registreren op de app | Must
5 | De gebruiker kan een specifiek recept opzoeken | Must |  | To do
6 | Framework en programmeertaal bepalen | Must | To do
7 | Frameworks installeren | Must | To do
8 | Class diagram maken van de applicatie | Must | To do
9 | De gebruiker kan inloggen met zijn/haar inloggegevens | ??
10 | Er moet een database zijn om gebruikersgegevens en/of andere data op te kunnen opslaan | ??
11 | De applicatie geeft aan de hand van gebruikersbeoordelingen bepaalde recepten | ??
12 | De applicatie moet op meerdere platforms gedraait kunnen worden (PC en mobiel) | ??
13 | De gebuiker kan recepten toevoegen | ??
14 | De gebruiker kan recepten vinden op basis van ingredienten | ??
15 | De gebruiker kan navigeren tussen pagina's | Must | To do
16 | Database aanmaken met benodigde gegevens | Must |  | To do
17 | Connectie tussen applicatie en database opzetten | Must |  | To do

## Sprint 1
SPRINT 1 BACKLOG
ID | User story | Priority | Time Estimation | Tasks | Acceptance criteria
6 | Framework en programmeertaal bepalen | Must | 2 | 1. Onderzoek naar frameworks. 2. Overweging MonoGame en Xamarin 3. Tutorials bekijken van frameworks | 1. Een goed onderbouwde keuze van een framework en programmeertaal.
7 | Frameworks installeren | Must | 2 | 1. Installeren van benodigde onderdelen 2. Testen van de geinstalleerde onderdelen | 1. Er zijn geen errors. 2. Klaar om te starten met coderen
8 | Class diagram maken van de applicatie | Must | 6 | 1. Losse componenten maken 2. De relaties tussen de componenten leggen 3.Componenttest uitvoeren 4. Integratietest uitvoeren | 1. Class diagram geeft een goed overzicht van de opbouw van de applicatie 2. Testen zijn succesvol uitgevoerd
15 | De gebruiker kan navigeren tussen pagina's | Must | 4 | 1. Losse pagina's maken 2. De connectie tussen de pagina opzetten 3.Buttons maken | 1. Alle pagina's zijn makkelijk bereikbaar voor de gebruiker

## Sprint 2
SPRINT 2 BACKLOG
ID | User story | Priority | Time Estimation | Tasks | Acceptance criteria
0 | De gebruiker kan recepten kiezen | Must | 2 | 1. Knopjes maken om recept te kiezen. 2. Recepten visueel afbeelden | 1. De gebruiker kan de recepten zien 2. De gebruiker kan uit de recepten kiezen
1 | De gebruiker kan recepten beoordelen | Must | 4 | 1. Een beoordelingssysteem toevoegen 2. Beoordelingen opslaan | 1.De gebruiker kan een recept beoordelen 2. De beoordelingen zijn opgeslagen per gebruiker
3 | De gebruiker kan filteren op recepten | Must | 3 | 1. Een filterfunctie maken | 1. De gebruiker kan filteren op recepten
5 | De gebruiker kan een specifiek recept opzoeken | Must | 3 | 1. Een zoekfunctie maken | 1. De gebruiker kan zoeken op een specifiek recept
16 | Database aanmaken met benodigde gegevens | Must | 5 | 1. Database installeren 2. Gegevens en tabellen invoeren | 1. Er is een functionele database 2. Ingredienten zijn toegevoegd
17 | Connectie tussen applicatie en database opzetten | Must | 3 | 1. Een functie maken om de app te verbinden met de database | 1. De app kan informatie halen uit de database